Планирование работы III творческой группы

**Тема:** Флаговая и юбочная

**Цель работы:** Изучение субальпийских редколесий и лугов Кузнецкого Алатау

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План работы | | | |
| Задание | Исполнитель | Форма предоставления результатов работы | Срок выполнения задания |
| Выбрать из описаний высокогорной растительности, проведенных учащимися НОУ, описания субальпийских лугов и редколесий | Скоркин | Подборка описаний | 3 неделя проекта |
| Сделать подборку фотографий субальпийских лугов и высокогорных криволесий | Словоохотин | Фотоальбом | 4 неделя проекта |
| Дать характеристику высокогорным кедровникам и пихтарникам в стланниковой форме г.Дедовой | Скоркин | Доклад | 4 неделя проекта |
| Дать характеристику субальпийскому лугу из маральего корня на г.Дедовой | Скоркин | Доклад | 4 неделя проекта |
| Изучить литературные материалы и дать характеристику папоротниковым полянам | Косарев | Реферат | 4 неделя проекта |
| Организовать встречу с о старшим гос.инспекторм заповедника Фатьяновым А.И. | Скоркин |  | По согласованию |
| Оформить информационный бюллетень | Макарченко | Информационный бюллетень | 5 неделя проекта |
| Создание фотоальбома | Словоохотин | фотоальбом | 4 неделя |
| Создание презентации презентации | Косарев | презентация | 4 неделя |