План работы по проекту в школе

| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь. | Провести классный час. (учитель- организатор) | 1 день |
| Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.). | Учитель- организатор | 1 день |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки. | Учитель- организатор, преподаватель информатки, ответственный за компьютерный класс | 1 день |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | Учитель- организатор, преподаватель информатки, | 2-3 дня |
| При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта. | учитель | 1 день |
| Найти спонсоров для приобретения поощрительных призов участникам проекта. | Родительское собрание, учитель- организатор и родители | 1-3 дня |
| Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете. | Дети совместно с учителем- организатором | 1 день |
| Купить или получить необходимые принадлежности для практических занятий. | Родители и учитель- организатор | 1-3 дня |
| Опубликовать проект в Летописях | Преподаватель информатики | 7 дней |
| Определить порядок хранения файлов учащихся на школьном компьютере и доступа к ним. | Преподаватель информатики | 1 день |

| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ. | Учитель- организатор | 1 занятие 1 день |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | Учитель- организатор вместе с учащимися | 3-7 дней |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта. | учитель-организатор | 2 недели |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. | Учитель- организатор | 1 день 1 занятие |
| Сфотографировать учащихся во время работы по проекту, пригласить школьную и районную прессу для освещения работы над проектом. | Родители | В процессе пректной деятельности |
| Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей). | Учитель- организатор, учащиеся, родители | 1 день 1 занятие |
| Выставить отметки по результатам учебной работы. | Учитель- организатор | 1 день |

| Заключительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разослать благодарности всем, кто помогал в проведении проекта. | Учитель- организатор, совместно с учащимися | 3 дня |
| Удалить ненужные файлы со школьного компьютера. | Преподаватель информатики | 1 день |
| Вернуть оборудование, книги. | Учитель- организатор | 1-2 дня |
| Организовать презентацию итогов проекта для руководства школы, школьного совета или спонсоров. | Учитель- организатор | 2-4 дня |
| Наградить отличившихся учеников грамотами. | Учитель- организатор, администрация школы | 1 день 1 занятие |
| Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт. | Учитель-организатор | 1-3 дня |

Что еще необходимо включить в план проведения проекта:

Организовать экскурсию на животноводческую ферму (учитель-организатор, родители) — 2-3 дня