Календарный план мероприятий по реализации проекта «Математика и ФГОС»

на 2014-2015 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Место проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание координаторов сетевого взаимодействия в рамках проекта | 05.09.2014 | Свяженина А.И., методист БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива», руководитель ГМО учителей математики | БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| 2 | Семинар «Основные подходы к оценке планируемых результатов обучающихся в рамках ФГОС» | 16.10.2014 | Свяженина А.И., Куранова Любовь Александровна, методист БОУ ДПО «ИРООО» | БОУ г. Омска «СОШ № 37» (Чокана Валиханова, 17) |  |
| 3 | Семинар «Технология разработки КИМ для оценки достижения планируемых результатов обучающихся» | 13.11.2014 | Свяженина А.И., Куранова Любовь Александровна, методист БОУ ДПО «ИРООО» | БОУ ДПО «ИРООО», ул. Тарская, 2, каб. 310 |  |
| 4 | Семинар «Разработка и экспертиза заданий для проведения мониторинга достижения планируемых результатов обучающихся» | 19.12.2014 | Свяженина А.И., Куранова Любовь Александровна, методист БОУ ДПО «ИРООО» | БОУ ДПО «ИРООО», ул. Тарская, 2, каб. 310 |  |
| 5 | Дистанционная творческая лаборатория "Обучении математике в условиях реализации ФГОС" | 2-ой, 3-ий, 4-ый четверг месяца нояб-май | Свяженина А.И., Филиппова Людмила Владиславовна, учитель математики БОУ г. Омска «СОШ № 142», руководитель лаборатории. | http://vmo.obr55.ru/, точнее http://vmo.obr55.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=216 |  |
| 6 | Методическая мастерская «УРОК & ФГОС» | 4-ая пятница месяца нояб-апр | Свяженина А.И. | БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» (Лизы Чайкиной, 3, каб. № 302) |  |
| 7 | Телекоммуникационный проект «Разрабатываем контрольно-измерительные материалы в соответствии с требованиями ФГОС» | Янв-май | Свяженина А.И., Куранова Любовь Александровна, Хацевская Елена Олеговна, методисты БОУ ДПО «ИРООО» | https://sites.google.com/site/razrabatyvaemkim/ |  |
| 8 | Диалоговая площадка «Реализуем ФГОС ООО»(по итогам реализации проекта «Математика и ФГОС») | 24.04.2015 | Свяженина А.И., координаторы сети, члены СГМО | БОУ г. Омска «СОШ № 54» |  |