Календарный план мероприятий по реализации проекта «Математика и ФГОС»

на 2015-2016 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Место проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание координаторов сетевого взаимодействия в рамках проекта | 04.09.2015 | Свяженина А.И., методист БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива», руководитель ГМО учителей математики | БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| 2 | Первое занятие ПДС (постоянно действующего семинара) «Учебно-познавательные и учебно-практические задачи как условие достижения планируемых результатов» | 22.10.2015 | Свяженина А.И., Орлова Светлана Леонидовна, доцент кафедры физико-математического образования БОУ ДПО «ИРООО» | БОУ ДПО «ИРООО», ул. Тарская, 2, каб. 310 | Перенесен на 29.10.2015 |
| 3 | Второе занятие постоянно действующего семинара «Учебно-познавательные и учебно-практические задачи как условие достижения планируемых результатов» | 26.11.2015 | Свяженина А.И., Орлова Светлана Леонидовна, доцент кафедры физико-математического образования БОУ ДПО «ИРООО» | БОУ ДПО «ИРООО», ул. Тарская, 2, каб. 310 |  |
| 4 | Третье занятие постоянно действующего семинара «Учебно-познавательные и учебно-практические задачи как условие достижения планируемых результатов» | 25.12.2015 | Свяженина А.И., Орлова Светлана Леонидовна, доцент кафедры физико-математического образования БОУ ДПО «ИРООО» | БОУ ДПО «ИРООО», ул. Тарская, 2, каб. 310 | Дата проведения будет дополнительно согласована с постоянными участниками ПДС |
| 5 | Дистанционная творческая лаборатория "Обучении математике в условиях реализации ФГОС" | 2-ой, 3-ий, 4-ый четверг месяца нояб-май | Свяженина А.И., Филиппова Людмила Владиславовна, учитель математики БОУ г. Омска «СОШ № 142», руководитель лаборатории. | http://vmo.obr55.ru/, точнее http://vmo.obr55.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=216 |  |
| 6 | Методическая мастерская «УРОК & ФГОС» | 4-ая пятница месяца октяб-апр | Свяженина А.И. | БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» (Лизы Чайкиной, 3, каб. № 302) |  |
| 7 | Телекоммуникационный проект «Учебно-познавательные и учебно-практические задачи как условие достижения планируемых результатов» | Янв-май | Свяженина А.И., Орлова Светлана Леонидовна, Хацевская Елена Олеговна |  | Адрес площадки будет создан в январе 2016 |
| 8 | Диалоговая площадка «Реализуем ФГОС ООО» (по итогам реализации проекта «Математика и ФГОС») | 22.04.2016 | Свяженина А.И., координаторы сети, члены СГМО | БОУ г. Омска «СОШ № 54» |  |