ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  по проекту «ЗНАКОМЬТЕСЬ, МАРИИНСК»

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать публикацию для родителей с краткой информацией о проекте | до 01.12.2011 |
| 2 | Познакомить обучающихся гимназии № 2 со стартовой презентацией по проекту «Знакомьтесь, Мариинск» | 01.12.2011 |
| 3 | Поставить перед детьми основополагающий вопрос проекта «Что мы можем показать гостям нашего города?» | 01.12.2011 |
| 4 | Принять участие в обсуждении результатов анкетирования вместе с детьми, с целью выяснения их интересов и мотивации на участие в проекте | 01.12.2011 |
| 5 | Провести анкетирование для выявления начальных умений и навыков школьников | 01.12.2011 |
| 6 | Опираясь на проблемные вопросы, составить вместе с детьми план их деятельности | 01.12.2011 |
| 7 | Разработать вместе с участниками проекта: индивидуальный лист продвижения участника по проекту, критерии самооценки работы в группе оценочный лист работы группы участником проекта | на первой неделе |
| 8 | Проводить консультации для участников проекта по необходимости. | в течение всего периода |
| 9 | При необходимости предоставлять возможность работать в Интернете | в течение всего периода |
| 10 | Наблюдать за реализацией всех этапов работы | в течение всего периода |
| 11 | Выступать в роли эксперта в отборе материала для конечного продукта | на третьей-четвертой неделе |
| 12 | Сотрудничать с участниками проекта по созданию карты маршрута «Знакомьтесь, Мариинск» | на третьей-четвертой неделе |
| 13 | Проводить рефлексию участников проекта | в конце каждой недели |
| 14 | Отслеживать заполнение участниками: - индивидуального листа продвижения по проекту; - таблицы затруднений, возникающих в работе над проектом; - листа мониторинга прогресса проекта | в начале, середине и в конце работы над проектом |
| 15 | Организовать проведение анкетирования родителей | в конце четвертой недели |
| 16 | Провести итоговое оценивание результатов формирования умений и навыков, заявленных в целях проекта | в конце четвертой недели |
| 17 | Организовать презентацию полученного продукта обучающимся МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» и сотрудникам краеведческого музея | в конце четвертой недели |