# План проведения проекта

# «Как история Великой Отечественной войны отразилась в истории наших семей?»

Подготовительный этап (1неделя)

1) Встретиться с учащимися 9-11 классов; сформировать группы участников проекта (по желанию)

2) Представить стартовую презентацию. Цель: заинтересовать учащихся.Беседа по вопросам.

3) Сформировать группу участников проекта для проведения исследования, обсуждения темы и целей проекта

4) Раздать информационные буклеты для родителей  и учащихся.

Этап планирования (2-ая неделя)

В режиме коллективного обсуждения, мозгового штурма определить:

1. Этапы работы. Обсудить план работы группы по проекту.

2. Определить, что станет конечным продуктом проектной деятельности.

3. Определить источники информации, способы ее сбора и анализа.

4. Обсудить распределение обязанностей руководителей  и учащихся, формирование групп «теоретики» и «практики», распределение заданий для каждого участника проекта: "теоретики" работают над сбором информации по проблемным вопросам, обозначенным в проекте, «практики» собирают информацию об участии родных в Великой Отечественной войне, работают в семейных архивах, выполняют техническую обработку фото документов.

5. Оговорить требования к содержанию и оформлению мультимедийных презентаций, критерии самооценки участия в проекте и оценки работы группы, как ориентиры того, к чему мы должны стремиться, организуя свою деятельность в проекте.

Поисковый этап  (3-ья неделя)

Работа группы и каждого отдельного участника проекта по поиску заданной информации, ее отбору, систематизации и обобщению. Встречи с руководителем для отслеживания промежуточных результатов и корректировки дальнейшей работы (как группой, так и индивидуально).

1. Произвести поиск информации участниками проекта:

1 группа:   "Труженики тыла" – 11 класс (руководитель Романенко Л.А.),

2 группа:   "Дети войны" – 9 класс (руководитель Клюшникова Ю.Н.),

3 группа:  "Участники Великой Отечественной войны" – 10 класс (руководитель Минеева Г.А.).

2. Самостоятельная работа групп и отдельных участников проекта по намеченному плану.

3. Составить список найденных источников с информацией

Практический этап (4-ая неделя)

В режиме коллективного обсуждения, мозгового штурма определить какая информация наиболее полно и верно отражает содержание направляющих проект вопросов, чтобы использовать ее для презентации. Сформировать группы для создания конечного продукта проекта: виртуальной экспозиции для школьного музея к 65-летию Великой Победы(1группа: Раздел экспозиции "Труженники тыла", 2 группа: раздел экспозиции "Дети войны", 3 группа: раздел экспозиции "Участники Великой Отечественной войны").

1. Создание продукта

2. Подготовка публичного представления его (в форме презентации).

Завершающий этап( 5-ая неделя)

Что мы получили, работая в учебном проекте?

1. Защита продукта работы по проекту, его реклама

2. Рефлексия

3. Самоанализ участников проекта.(каких успехов добились, с какими проблемами столкнулись и как их преодолевали, чему научились).

4. Заполнение листов самооценивания конечного продукта

5. Публичное представление в школе результата работы по проекту.

6. Представление материалов проекта в сети Интернет.