План проведения проекта

| ## Подготовительный этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовка необходимых печатных материалов: памятки по работе со справочной литературой, поиску информации в сети Интернет и сохранению информационных объектов на внешние носители, инструкции «Техника и методика лабораторного исследования», «Методика определения содержания витамина С, железа, нитрат-ионов». | Руководитель проекта. | До проведения проекта. |
| Определить время занятий в компьютерном классе и библиотеке. | Руководитель проекта, заведующие библиотекой, диспетчер школы. | До проведения проекта. |
| Подготовить необходимые книги, электронные материалы, ссылки на Интернет-ресурсы. | Руководитель проекта, заведующие библиотекой, диспетчер школы. | При планирования содержания исследований учащихся |
| Сделать закладки для необходимых Интернет-ресурсов или сохранить ссылки в школьной ВикиВики или на отдельной веб-страничке для быстрого доступа учеников к ресурсам. | Руководитель проекта | При планирования содержания исследований учащихся |
| Проверить доступность книг, DVD и CD дисков к использованию в классе | Руководитель проекта, библиотекарь и зав. кабинетом информатики | Перед посещением учащимися компьютерного класса |
| Определить в расписании время для консультаций и занятие для завершения работы над проектом. | Руководитель проекта, диспетчер школы. | При планировании проекта |
| Обсудить необходимое оборудование с лаборантом химической лаборатории. | Руководитель проекта | Перед первым установочным занятием |
| Определить, как ученики собирают и где хранят результаты работы и способы проверки | Руководитель проекта | Перед первым установочным занятием |
| Подготовить веб-сайт или ВикиВики, где будут работать ученики. | Руководитель проекта | Перед первым установочным занятием |

| ## Основной этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Познакомить учащихся с критериями оценивания промежуточной и итоговой работы | Руководитель проекта | На установочном занятии |
| Провести инструктаж по технике безопасности | Руководитель проекта | На установочном занятии |
| Провести анализ собранного материала и инструктирование по дальнейшим действиям учащихся | Руководитель проекта | Регулярно |
| Разработать план действия каждого участника проекта | Руководитель проекта Учащиеся | На установочном занятии |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований, проведение лабораторных работ | Руководитель проекта Учащиеся | Во время работы |
| Сфотографировать учащихся за работой. | Учащиеся | Во время работы |
| Обсудить с учащимися формы представления полученных результатов | Руководитель проекта Учащиеся | После проведения исследования |
| Оценить проделанную работу | Руководитель проекта Учащиеся | После представления результатов |
| ## Заключительный этап. | Ответственные | Сроки выполнения |
| Поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамоты, благодарственные письма) | Руководитель проекта Учащиеся | После представления результатов |
| Разместить информацию о проекте и его результатах на вики-странице | Руководитель проекта Учащиеся | После представления результатов |
| Представить презентацию проекта на школьном «Дне науки». Выступить на Всероссийской научной конференции «Шаг в будущее» и на городском Дне науки. | Руководитель проекта Учащиеся | По плану работы |
| Сфотографировать итоговые мероприятия и конференцию по проекту | Руководитель проекта | На итоговых мероприятиях и конференции |
| Наградить наиболее отличившихся учащихся | Руководитель проекта Администрация лицея |  |