Подготовительный этап	Кто отвечает?	Сроки выполнения (общее 12 дней)
Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь.	воспитатель	4 дня
Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.).	Помощник воспитателя
Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки.	Воспитатель, Зав.ДОУ
Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта.	методист	4 дня
При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта.	воспитатель
Найти спонсоров для приобретения поощрительных призов участникам проекта.	Методист,Зав.ДОУ
Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете.	Зав.ДОУ	4 дня
Купить или получить необходимые принадлежности для практических занятий.	воспитатель
Опубликовать веб-сайт проекта в Интернете.	Воспитатель,методист
Процесс обучения	Кто отвечает?	Сроки выполнения ( общее 28 дней)
Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ.	Воспитатель	4 дня
Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе.	методист	4 дня
Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта.	воспитатель	4 дня
Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности.	воспитатель	4 дня
Сфотографировать учащихся во время работы по проекту, пригласить школьную и районную прессу для освещения работы над проектом.	Методист и заведующая	4 дня
Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей).	Методист и воспитатель	4 дня
Выставить отметки по результатам учебной работы.	воспитатель	4 дня
Заключительный этап	Кто отвечает?	Сроки выполнения ( общее 14 дней)
Разослать благодарности всем, кто помогал в проведении проекта.	Методист и воспитатель	3 дня
Удалить ненужные файлы с компьютера.	воспитатель	2 дня
Вернуть оборудование, книги.	Воспитатель и дети	2 дня
Организовать презентацию итогов проекта для руководства школы, школьного совета или спонсоров.	Методист, заведующая и воспитатель	2 дня
Наградить отличившихся воспитанников грамотами.	воспитатель	3 дня
Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт.	Воспитатель и методист	2 дня
Определить порядок хранения файлов учащихся на компьютере и доступа к ним.	Методист и воспитатель	2 дня