| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения (общее 12 дней) |
| --- | --- | --- |
| Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь. | Воспитатель | 4 дня |
| Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.). | Помощник воспитателя |  |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки. | Воспитатель, Зав.ДОУ |  |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | Методист | 4 дня |
| При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта. | Воспитатель |  |
| Найти спонсоров для приобретения поощрительных призов участникам проекта. | Методист,Зав.ДОУ |  |
| Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете. | Зав.ДОУ | 4 дня |
| Купить или получить необходимые принадлежности для практических занятий. | Воспитатель |  |
| Опубликовать веб-сайт проекта в Интернете. | Воспитатель,методист |  |
| Определить порядок хранения файлов учащихся на компьютере и доступа к ним | Методист и воспитатель | 2 дня |
| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения (общее 28 дней) |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ. | Воспитатель | 4 дня |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | Методист | 4 дня |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта. | Воспитатель | 4 дня |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. | воспитатель | 4 дня |
| Сфотографировать учащихся во время работы по проекту, пригласить школьную и районную прессу для освещения работы над проектом. | Методист и воспитатель | 4 дня |
| Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей). | Методист и воспитатель | 4 дня |
| Выставить отметки по результатам учебной работы. | воспитатель | 4 дня |
| Заключительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения (общее 14 дней) |
| Разослать благодарности всем, кто помогал в проведении проекта. | Методист и воспитатель | 3 дня |
| Удалить ненужные файлы со школьного компьютера. | Воспитатель | 2 дня |
| Вернуть оборудование, книги. | Воспитатель и дети | 2 дня |
| Организовать презентацию итогов проекта для руководства школы, школьного совета или спонсоров. | Методист, заведующая и воспитатель | 2 дня |
| Наградить отличившихся учеников грамотами. | воспитатель | 3 дня |
| Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт. | Воспитатель и методист | 2 дня |