Календарный план и ожидаемые результаты:

| № п/п | Задачи | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |  |  |
| 1. | Выявить социальный запрос жителей микрорайона о необходимости в обучении пользованием компьютера | Разработать и распространить информационные листовки о проекте. | + | + |  |  |  |  |  | группа обучающихся | Распространить не менее 50 листовок, создание буклетов (учитель и ученик) |
|  |  | Выступление на общешкольном родительском собрании с презентацией проекта | + |  |  |  |  |  |  | группа обучающихся | Показать презентацию не менее 100 чел. |
|  |  | Формирование групп обучающихся | + | + |  |  |  |  |  | Руководитель Иванова НМ | Сформировать группы количеством не менее 20 человек |
| 2 | Разработать программы обучения | Составление тематического планирования | + |  |  |  |  |  |  | Руководитель проекта Иванова НМ | Создать материально техническую базу для проведения курса (приобретение проектора, экрана и другого необходимого оборудования) |
|  |  | Установка программного обеспечения | + |  |  |  |  |  |  | Руководители проекта Иванова НМ (группа Зубатов, Штыренко, Калиничев А.) | Установить ПО на 10 ПК |
|  |  | Разработка пособия для начинающих |  | + |  |  |  |  |  | Руководитель проекта Иванова НМ | Создать не менее 10 комплектов. |
| 3 | Подготовить инициативную группу учеников для реализации проекта | Проведение мастер -класса для инициативной группы |  |  | + |  |  |  |  | Руководитель проекта Иванова НМ | Подготовить инициативную группу обучающихся с учетом возрастных особенностей жителей микрорайона |
|  |  | Обучение групп |  |  | + | + | + | + |  | группа обучающихся | Обучить не менее 20 человек |
|  |  | Проведение мероприятия, посвященного Дню семьи «Папа, мама, я – мобильная семья», вручение сертификатов «Мобильная бабушка» |  |  |  |  |  |  | + | Руководитель проекта Иванова НМ | Задействовать в мероприятии не менее 100 чел., вручить сертификаты не менее 20 чел. |