План проведения проекта в школе

(ноябрь- декабрь 2010г)

| ## Подготовительный этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовка необходимых печатных материалов: -памятки по работе с краеведческой литературой и периодическими изданиями; - поиску информации в сети Интернет и сохранению информационных объектов на внешние носители, -инструкции Создание оргкомитета проекта: - координационная группа - оценочная группа | Организатор проекта Учитель информатики | 1-я неделя ноября |
| Определить время занятий в компьютерном классе и библиотеке. | Учитель информатики | 1-я неделя ноября |
| Подготовить необходимую краеведческую литерату, ссылки на Интернет-ресурсы. | Организатор проекта | 1-я неделя ноября |
| Проверить доступность книг, DVD и CD дисков к использованию в классе | Учитель информатики | 1-я неделя ноября |
| Определить в расписании время для консультаций и занятие для завершения работы над проектом. | Организатор проекта | 1-я неделя ноября |
| Обсудить необходимое оборудование | Организатор проекта Учитель информатики | 1-я неделя ноября |
| Определить, как ученики собирают и где хранят результаты работы и способы проверки | Организатор проекта Учитель информатики | 1-я неделя ноября |

| ## Основной этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Познакомить учащихся с критериями оценивания промежуточной и итоговой работы | Организатор проекта Оргкомитет | 1-я Неделя ноября |
| Провести инструктаж по технике безопасности | Организатор проекта Учитель информатики | 1-я неделя ноября |
| Провести анализ собранного материала и инструктирование по дальнейшим действиям учащихся | Организатор проекта | По окончании каждого этапа |
| Разработать план действия каждого участника проекта | Организатор проекта | 1-я неделя ноября |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований | Организатор проекта | 2-3 неделя |
| Сфотографировать учащихся за работой. | Оргкомитет | В течение периода |
| Обсудить с учащимися формы представления полученных результатов | Организатор проекта | По окончании каждого этапа |
| Оценить проделанную работу | Оргкомитет | 2-3 неделя декабря |
| ## Заключительный этап. |  |  |
| Поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамоты, благодарственные письма) | Оргкомитет | 4 неделя декабря |
| Разместить информацию о проекте и его результатах на школьном стенде | Оргкомитет | 4 неделя декабря |
| Представить презентацию проекта | Оргкомитет | 4 неделя декабря |
| Сфотографировать итоговые мероприятия и конференцию по проекту | Оргкомитет | зимние каникулы |
| Наградить наиболее отличившихся учащихся | Оргкомитет | 4 неделя декабря |
| Коррекция работы для выхода на уровень сетевого проекта | Организатор проекта | зимние каникулы |