Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Яйская средняя общеобразовательная школа №2»

Программа информатизации

Яя

2008

Содержание

Введение ………………………………………………………………………………..….. 2

Программа информатизации школы ……………………………………...….…5

- история информатизации школы……………………………………………..5

- Цели и задачи программы………………………………..……………………….6

- Документы, регламентирующие использование ИКТ в общем образовании ……………………………………………………………...................….7

- Перечень основных направлений информатизации школы

- принятие управленческих решений ……………………………...………… 9

- анализ ситуации ………………………………………………………………...…13

- приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса ……………………………………………….…..20

- план информатизации школы …………..…………………………………….22

- этапы информатизации школы …………………………………………....…26

- паспорт программы ……………………………………………………………….30

- прогнозируемые результаты реализации программы ………….…...34

- ресурсное обеспечение …………………………..………………………………36

13. литература …………………………………………………………………...………..37

Введение

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из факторов, определяющих вектор развития мирового сообщества XXI века.

В этой связи важно понимание качественно нового уровня использования информационных технологий современного общества и перехода от компьютерной грамотности к ИКТ – компетентности. Неоспоримо значение ИКТ как средства повышения качества образования, так как, именно ИКТ, обеспечивают мультимедийность передачи знаний, что повышает эффективность их восприятия.

Главным действующим лицом информатизации является учитель, деятельность которого  определяет скорость и направление процесса дальнейшей информатизации.

В рамках проекта «Информатизации системы образования» ИКТ – компетентность подразумевает уверенное и критическое использование электронных средств массовой информации для работы, досуга и общения. Данная компетентность основана на логическом мышлении, высоком уровне владения управлением информации.

Информационная компетентность, прежде всего, предполагает формирование универсальных навыков мышления и решения задач. К ним относятся умения наблюдать и делать логические выводы, использовать различные знаковые системы и абстрактные модели, анализировать ситуацию с различных точек зрения, понимать общий контекст и скрытый смысл высказываний, самостоятельно работать над повышением своей компетентности в этой сфере. В свою очередь это влечет за собой существенное изменение общей методики преподавания и организации учебного процесса.

ИКТ – компетентность школьников определяется как способность учащихся использовать информационные технологии для доступа (поиска) к информации, ее определения (идентификации), интеграции (организации), управления (обработки), оценки (анализа), а также ее создания и передачи. Этого достаточно для того, чтобы успешно жить в условиях информационного общества.

Основная концепция работы МОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2»: создание условий для развития успешной личности. Тем самым, активное использование информационных технологий в качестве средства учебной деятельности в значительной степени повышает уровень компетентности учащихся в сфере ИКТ – технологий и помогает учащимся в достижении высоких результатов в различных образовательных областях.

Настоящая программа  определяет стратегию и основные направления реализации развития ИКТ в школе.

Необходимые условия для информатизации школы и формирования  информационной компетентности обучающихся:

- создание оптимальных условий для овладения учителями информационными технологиями;

- внедрение в образовательный процесс информационных технологий;
реализация проблемного обучения через метод проектов с применением компьютерных  технологий;

- создние единого информационное пространства школы и участие в федеральном проекте «Развитие единого информационного образовательного пространства Кемеровской области по переходу к профильному обучению»;

- использование компьютерного мониторинга для анализа и своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива;

- регулярное использование информационных ресурсов при подготовке к урокам;

- оптимизация взаимодействия школы с информационными ресурсами образовательных   сайтов в сети Интернет.

Программа информатизации школы рассчитана на три года и включает в себя следующие  основные  разделы:

- Организационно-управленческая деятельность

- Учебно-воспитательная деятельность

- Культурно- просветительская деятельность

- Информационно-методическая деятельность

- Научно-продуктивная деятельность

Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программа предусматривает на всех этапах ее реализации:

- компьютерный мониторинг обученности школьников;

- создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе;

- компьютерное тестирование школьников;

- использование мультимедийной техники на различных школьных мероприятиях;

- создание компьютерных картотек образовательных программ;

- широкое использование образовательных  интернет-ресурсов;

- использование информационных технологий в работе с одаренными.

Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего ученического коллектива и каждого ее участника в процессе обучения.

Программа информатизации школы

## 1. История информатизации школы

- Школа  №2 была открыта  в  1923 году.

- Школа №2 была открыта в новом здании в  1956 году.

- Предмет «Информатика» преподается с 1983 года (безмашинный вариант)

- Первые компьютеры появились в школе в 1993 году.

- В 1999  году начала работать электронная почта: yayaschool2@mail.ru

- В 2000 году в школе была смонтирована локальная сеть в компьютерном классе. Все 12 компьютеров были соединены между собой.  Подключен Интернет через выделенную линию.

- С 2000 года первоначальные навыки работы на компьютере учителя нашей школы получали на курсах КРИПК и ПРО и благодаря учителям информатики на проводимых для них консультациях.

- С 1999-2000 учебного года изучение информационных технологий ведется с 8 по 11 классы.

- Начиная с 2001 года,  ведется курс информатики во 2-х классах (безмашинный вариант по программе Горячева А.В.)

- В 2003 году  в кабинете информатики  были установлены  современные компьютеры.

- В 2004 году была получена медиатека (39 дисков), и педагоги начали применять ИКТ при подготовке к урокам и осваивать их при проведении уроков.

- В 2004 году компьютер занял почетное место в библиотеке.

- В 2005 году медиатека пополнилась ещё на 28 дисков.

- В 2005 году школа выиграла гранд в размере 1 млн. рублей. На эти деньги был приобретен компьютерный класс на 9 машин. Прежний компьютерный класс был разукомплектован. Компьютеры нашли применение в кабинетах истории, иностранного языка, физики, русского языка и литературы, ОБЖ. Появилась возможность использовать 3 машины в административных целях.

- В 2006 г., благодаря выступлению педагога на областном конкурсе «Учитель года» в школе появился второй компьютерный класс на 12 машин.

- С декабря 2006 года школа подключена к спутниковому Интернету.

- В 2007 г., благодаря выступлению педагога на областном конкурсе «Учитель года» в школе появилась интерактивная доска.

- В 2007 году было получено оборудование для лабораторий химии и физики. Среди приборов появились те, которые работают с помощью компьютера.

- В апреле 2008 года получено 56 лицензированных дисков по программе «Первая помощь»

- В 2008 году приобретен комплект учебного оборудования в кабинет биологии, включающий медиокомплекс (компьютер, проектор, экран, медиатека).

- В 2008 году в школе произведен капитальный ремонт. Все компьютеры (31 машина) объеденены в локальную сеть. Отдельный доступ к сети Интернет появился в бухгалтерии.

- В 2008 году получен высокоскоростной доступ к сети Интернет

2. Цели и задачи программы

Созданная информационная среда школы позволила сделать реальный шаг к открытой учебной архитектуре. Она как своеобразное компьютерное информационное зеркало отражает практически все грани жизни школы: от уроков и свободного времени до личных взаимоотношений, как между обучающимися, так и между обучающимися и преподавателями. Обучаясь в этих условиях, заметное количество выпускников начинает демонстрировать компетенции, которые пока выходят за рамки формальных требований, но будут полезны для эффективной жизни в информационном обществе.

Главная цель программы информатизации муниципального общеобразовательного учреждения «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» является формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных ИКТ, повышение качества учебно-воспитательного процесса, развитие творческой инициативы учащихся, познавательных интересов, реализация качественной предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Эта цель в свою очередь позволяет определить следующие задачи:

В образовательной области:

1) последовательная реализация деятельного (конструктивного) подхода к процессам учения и обучения на новом уровне;

2) повышение качества образовательного процесса через использование сети Интернет и централизованные образовательные ресурсы.

В управленческой области:

1) развитие коммуникативных компетенций у всех участников учебно-воспитательного процесса;

2) реализация исследовательского подхода в обучении;

3) включение в содержание образования (по профильным дисциплинам), освоения методов, специфичных для научной и проектной деятельности;

4) учителю – владение оперативной информацией о качестве усвоения каждым учеником  учебного материала;

5) администрации – владение системнй информацией о качестве образования для принятия адекватных управленческих решений;

6) психологу – владение достоверной информацией о личностных характеристиках, динамике изменения поведения ученика в процессе обучения.

В социально-общественной области: сближение обучения в школе с повседневной жизнью общества, обогащение формального учебного материала, к которому имеют доступ учащиеся; совершенствование профориентационной работы; применение программы методического тренинга для работы с родителями.

Основным результатом проекта информатизации должна стать измененная практика работы большинства учителей школы, которые освоили и активно используют новые учебно-методические комплекты, эффективно поддержанные средствами ИКТ.

Должна сформироваться ситуация, когда коллектив школы свободно владеет современными информационными технологиями и использует их в профессиональной деятельности,  что может существенно повысить мотивацию школьников к обучению.

- Документы, регламентирующие использование ИКТ в общем образовании

Сегодня в условиях развития информационного общества одним из ключевых элементов, позволяющих максимально индивидуализировать учебный процесс, является информатизация обучения, основанная на применении информационно-коммуникационных технологий, на организации учебного процесса в специализированной открытой информационно-образовательной среде, в которой посредством ИКТ происходит обмен учебной информацией.

Информатизация школы, как общеобразовательного учреждения, будет основываться на следующих программных документах:

- Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды»;

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;

- Нормативные акты по оснащению и использованию КУВТ: СанПин-96 [7] - см. п.15.

- Должностная инструкция заместителя директора школы по информатизационным и коммуникационным технологиям. Опубликовано: «Официальные документы  в образовании», 2004. № 9;

- Письмо Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ИН «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях» www.informika.ru.;

- Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ;

- Методическое письмо Минобразования РФ «О преподавании учебного предмета "Информатика и ИКТ" и информационных технологий в рамках других предметов в условиях введения  федерального компонента государственного стандарта общего образования»;

- Закон РФ «Об образовании»;

- Акты Минобразования России, регламентирующие использование ИКТ в общем образовании: Приказы:  №322 от 09.02.98; №56 от 30.06.99; №1788 от 20.04.00; №2093 от 21.05.01 (приложение);  №834 от  06.03.01;

- Методические рекомендации для учреждений образования - Приложения Коллегии Минобразования России от 22.2.95 - [ИНФО, 4, 95; 4-7, 2000;1, 2001 и 10, 2002].

- Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 г. № 110-ОЗ
«Об образовании в Кемеровской области»;

- Приоритетный национальный проект «Образование» в Кемеровской области.

- Среднесрочная региональная целевая программа «Развитие системы образования и повышение уровня потребности  в образовании населения  Кемеровской области» на 2008-2011 годы. Подпрограмма «Совершенствование качества образования, материально-техническое оснащение образовательных учреждений Кемеровской области».

- Проект «Информатизация системы образования», в которой включилась Кемеровская область и реализуется Министерством образования и науки РФ, Национальным фондом подготовки кадров при финансовой поддержке Международного банка реконструкции и развития;

- Распорядительные документы управления образования п.г.т.Яя.

- Перечень основных направлений информатизации школы

Перечень основных направлений информатизации школы:

Схема 1

Организационно-управленческая деятельность. Приоритетной управленческой задачей является внедрение информационных технологий в управленческий процесс и управление образовательным учреждением. Этот блок включает в себя работу с классными журналами, подготовкой директивных документов, психолого-педагогическую диагностику и др.

Учебно-воспитательная деятельность. Приобретение материала для непрерывного образования по информатике. Обеспечение электронными учебниками для начальной, средней  и старшей ступеней школы. Приобретение электронных материалов для самообучения школьников. Досуг детей в школьном компьютерном клубе (например, клуб программистов, Интернет – клуб, компьютер для младших школьников, клуб компьютерных презентаций, компьютерный шахматный клуб и пр.).

Культурно- просветительская деятельность. Обеспечить доступ к виртуальным музеям, картинным галереям, историческим памятникам и другим культурным ценностям. Широко использовать этот материал на уроках МХК, во внеклассной работе со школьниками.

Информационно-методическая деятельность. Создание и постоянное обновление программно-методических комплексов по различным предметам учебного плана. Обеспечение необходимыми учебниками, учебными пособиями, методическими рекомендациями с одной стороны, и цифровыми образовательными ресурсами, с другой стороны.

Научно-продуктивная деятельность. Этот блок ориентирован на приобретение учащимися профессиональных навыков, основанных на использовании информационных технологий, участии школьников в научных обществах, издательской деятельности и др. Организация научно-исследовательской и внеклассной работы с учащимися и их родителями.

- Принятие управленческих решений

Этот блок обеспечит эффективную и согласованную реализацию остальных блоков проекта через:

- создание единой школьной  группы реализации проекта;

- прозрачную и эффективную систему закупок оборудования и услуг;

- создание системы мониторинга образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику образования.

Процесс управления информатизацией предполагает следующие управленческие действия:

Таблица 1

Управленческие действия

| Шаги | Управленческие действия |
| --- | --- |
| 1 шаг | Формирование идеального будущего школы в соответствии с потребностями современного информационного общества. |
| 2 шаг | Анализ состояния информатизации школы (в реальных условиях). |
| 3 шаг | Прогнозирование. Предполагается результат управленческого воздействия на образовательную систему в условиях комплексной информатизации. |
| 4 шаг | Целеполагание. Определяются цели и задачи информатизации школы, достижение которых целесообразнее осуществлять с помощью компьютера. |
| 5 шаг | Выработка и принятие решения. Подбирается состав разработчиков проекта программы, принимается решение в форме распоряжения, приказа. |
| 6 шаг | Планирование информатизации школы. |
| 7 шаг | Организация. Распределяются обязанности разработчиков, устанавливаются сроки поэтапной отчетности, определяются формы завершения работы, конечный выход. |
| 8 шаг | Контроль. Контроль осуществляется на каждом этапе промежуточных результатов, их сверка производится итоговая оценка проекта. Работа школы по информатизации в соответствии с такой структурой создаст предпосылки для обеспечения единого информационного пространства школы. |

Приоритетные направления деятельности

по созданию  единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками. Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля образовательного учреждения, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления:

    - общая информация о школе;

    - кадровые данные о преподавателях;

    - личные данные об учащихся;

    - учебный план;

    - штатное расписание;

    - данные о материально-технической базе;

    - социальный паспорт школы;

    - данные методической службы школы;

    - статистические данные по итогам года.

На этом этапе разрабатывается план действий. Определяются этапы развития.  Разработка состава модулей, обеспечивающих управленческую и образовательную деятельность школы:

- Организационно-управленческая деятельность;

- Учебно-воспитательная деятельность;

- Культурно- просветительская деятельность;

- Информационно-методическая деятельность;

- Научно-продуктивная деятельность.

- Анализ ситуации

За последние 5 лет произошли позитивные качественные изменения в области информатизации вообще, и нашей школе в частности. Произошел приток новой техники в школу, стали доступны коммуникационные технологии. В школе в состав информационно-технической базы входят: два компьютерных класса, объединенных локальной сетью (21 ПК – на базе процессоров Pentium-III, IV и Cеlеron). Периферийные устройства: 2 сканера, 8 принтеров, 1 цифровой фотоаппарат,4 проектора.  Есть два мультимедийных и один интерактивный комплекс. В школе имеется 67 компакт – дисков, которые используются школьниками и отдельными учителями. Постоянный доступ в Internet. Отдельные компьютеры секретаря, бухгалтерии.

Таблица 2

Наличие компьютеров в кабинетах и подключение к локальной сети

| № п.п. | № кабинета | Абонент | Наличие компьютеров | Подключение к локальной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Каб. музыки | - | + |
| 2 | 104 | Мастерская |  |  |
| 3 | 105 | Каб. обслуживающего труда |  |  |
| 4 | 107 | Уполномоченный милиции и социальный педагог | 1 |  |
| 5 | 108 | Приемная | 1 | - |
| 6 | 109 | Директор | - | + |
| 7 | 113 | Каб. ОБЖ | 1 | + |
| 8 | 201 | Каб. иностранного языка | - | + |
| 9 | 202 | Библиотека | 1 | + |
| 10 | 206 | Каб. иностранного языка | 1 | + |
| 11 | 207 | Каб. истории | 1 | + |
| 12 | 208 | Каб. русского языка и литературы | - | + |
| 13 | 209 | Учительская |  | + |
| 14 | 210 «а» | Зам. директора по УВР | 1 | + |
| 15 | 210 «б» | Зам. директора по УВР | 1 | + |
| 16 | 211 | Каб. физики | 1 | + |
| 17 | 212 | Музей | - | - |
| 18 | 213 | Каб. информатики | 7 | + |
| 19 | 214 | Каб. математики | - | + |
| 20 | 215 | Каб. русского языка и литературы | 1 | + |
| 21 | 305 | Каб. начальных классов |  |  |
| 22 | 306 | Каб. математики | - | + |
| 23 | 307 | Каб. химии | - | + |
| 24 | 308 | Зам. директора по воспитательной работе | 1 | + |
| 25 | 309 | Каб. информатики | 12 | + |
| 26 | 310 | Каб. биологии | 1 | + |
| 27 | 311 | Психолог |  |  |
| 28 | 312 | Логопед |  |  |

Становится ясным, что информатика является весьма важным и необходимым предметом школьного образования, своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной информатизации образовательного учреждения. В школе преподавание предмета «Информатика» ведется  со 2 по 11 класс. Каждый год программа пересматривается и обновляется в соответствие с федеральными и региональным и требованиям и динамикой развития ИКТ. Введены курс по выбору – «HTML-конструирование» в 9 классах, элективный курс в 10 классах «Информатика и ИКТ». Элективные курсы в 10, 11 классе в рамках профильного обучения (информационно-технологический профиль). Выросло число педагогов, которые окончили курсы по ИКТ:
 (17 учителей, что составляет 30% от общего числа педагогов). 1 педагог прошел обучение  рамках проекта "Internet –образование". В учреждении ведутся курсы по обучению учителей работе на компьютере. В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще одним фактором, способствующим развитию информатизации. В школе примерно половина учащихся и третья часть учителей имеют  дома компьютер. Сегодня сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они уже  интуитивно понимают законы информационного мышления. Учащиеся школы с легкостью осваивают информационные и коммуникационные технологии, многие из них способны самостоятельно обучаться Интернет-технологиям, разрабатывать Web-сайты. Но, к сожалению, трудно  идет процесс приобщения педагогов к использованию ИКТ в образовательном процессе. Работа по информатизации школы замыкается на небольшой группе учителей (5-6 человек), которые заинтересованы в использовании ИКТ в обучении.У школы нет собственного сайта в Internet;  у многих учащихся школы есть дома ПК, но вовлечение этих семей к информатизации школы равно нулю.  Недостаточна профессиональная подготовка педколлектива к использованию информационных технологий в процессе обучения школьников. ПК еще не стал рабочим инструментом администрации в эффективном управлении школой. Частичное объяснение тому - возрастной ценз педагогов. Многие педагоги еще не готовы к тому, чтобы принять информатизацию и сделать ее повседневным инструментом. Сегодня еще только начинается осознание этой проблемы, в школе обозначены содержательно новые ориентиры, ведется поиск подходов к решению новых задач. Разрабатывается программа информатизации образовательного учреждения. Дальнейшее развитие информатизации возможно лишь при условии качественных изменений процесса, – превращения стихийного развития информатизации в хорошо продуманную систему. Появилась потребность в разработке мероприятий по информатизации школы. Идет формирование идеального будущего школы в соответствии с потребностями современного информационного общества. Сегодня определены  приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса. Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие группы: администрация (директор, его заместители), социально-педагогическая и психологическая служба, педагоги (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные заказчики «качества образования»).

Для решения задач проекта Информатизации образовательного пространства  в школе имеется достаточно квалифицированный кадровый потенциал.

Среди педагогического коллектива школы было проведено анкетирование на предмет выявления уровня владения компьютерными технологиями и внедрения их в учебный процесс. Результаты анкеты показали средний уровень компьютерной грамотности и высокую заинтересованность у учителей. Объясняется это тем, что учителя хорошо представляют спектр информационных возможностей, хотят  работать по-новому (работают на компьютерах 70% сотрудников, имеют компьютеры дома – 25 педагогов из 36, имеют выход в Интернет – 8).

Далеко не последним фактором уровня информатизации учебного процесса является техническая база. Решение данной проблемы существенно облегчится одновременно с повышением уровня компьютерной оснащённости школы. Системные требования многих из имеющихся в данное время компьютеров не отвечают современным требованиям. В связи с этим нет возможности полноценно использовать образовательные ресурсы. Не во всех учебных кабинетах есть компьютеры. Для уверенного пользования компьютером необходимо постоянное с ним «общение», которое затрудняется отсутствием возможностей. В результате даже те педагоги, которые прошли курсы компьютерной грамотности, отмечают низкий уровень владения компьютерными программами.

Информационные ресурсы пополняются – создается медиатека. Материально-техническая база удовлетворительная, постоянно совершенствуется и пополняется (31 компьютер - из них 19 используется в учебном процессе, 5 – в административных целях,  5 проекторов, 3 сканера, 5 принтеров, выход в Интернет).

Таблица 3

Ключевые проблемы, на решение которых направлена

программа информатизации  школы

| № п.п. | Проблемы | Причины возникновения проблем | Пути решения проблем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80% педагогов не используют ИКТ в образовательном процессе | Недостаточное техническое оснащение кабинетов; | Приобретение компьютеров, поддерживающих работу современных образовательных программ |
|  |  | Нежелание отдельных педагогов повышать свой профессиональный уровень в области применения ИКТ | Рекомендовать овладение информационными технологиями и применение ИКТ в образовательном процессе |
|  |  | Недостаточный уровень информационной культуры отдельных педагогов. | Обучение в КРИПК и ПРО, оказание методической помощи педагогам через посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с использованием ИКТ. |
| 2 | Низкий уровень участия учащихся и учителей школы в дистанционных образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, Дистанционном обучении. | Непонимание отдельными учителями сути нового качества образования. Отсутствие системы стимулирования творческой деятельности учителей и учащихся. | Разработка Положения об участии в конкурсах, поощрение учителей и учеников |
| 3 | Недостаточное использование ресурсов Интернет педагогами в образовательном процессе. | Низкий уровень навыков поиска информации в Интернет и ее рационального использования. | Проведение образовательных семинаров по вопросу использования ресурсов Интернет. |
| 4 | На уроках-просмотрах фильмов по предметам используются в основном личные ресурсы педагогов. | Школа имеет скудную видеотеку по учебным предметам. | Создание аудио и видеоколлекций учебных материалов по предметам, пополнение медиатеки, создание «банка информационно-образовательных ресурсов». |

Решение данных проблем:

- повысит  уровень информационной культуры учащихся и педагогических работников школы;

- позитивно повлияет на создание в школе открытого образовательного информационного пространства;

- активизирует применение ИКТ во внеурочной деятельности и в учебном процессе;

- обеспечит готовность и способность педагогов эффективно работать в новой информационной среде и изменяющихся организационных условиях;

- позволит внести позитивные изменения в управлении УВП .

Основные направления деятельности в области информатизации школы:

Управленческая деятельность:

- Совершенствование системы электронного документооборота с использованием локальной  сети

- Отчетность

- Делопроизводство

- Электронная почта

- Мониторинг и контроль

Учебная и внеурочная деятельность:

- Ведение уроков с ИКТ по основным учебным предметам

- Проектная деятельность

- Подготовка к ЕГЭ

- Участие в дистанционных и телекоммуникационных проектах и конкурсах

- Индивидуальная и групповая работа учащихся с медиаресурсами школы

- Работа пресс-центра школы

Методическая деятельность:

- Дистанционное обучение учителей

- Повышение квалификации учителей

- Обучающие семинары

- Выставки ИКТ-находок, мастер-классы

- Работа проблемных групп и творческих объединений учителей

- Обмен опытом среди учителей, применяющих ИКТ

- Создание электронных образовательных ресурсов

- Самообразование

Информационная поддержка и материально-техническое оснащение:

- Компьютеризация библиотеки

- Пополнение медиатеки

- Создание видеотеки и аудиотеки

- Использование ресурсов Интернет

- Создание системы взаимодействия школьного сайта и пресс-центра

Эффективность результатов по реализации Программы информатизации школы предполагается отследить по следующим критериям:

- Увеличению количества педагогических работников, повысивших квалификацию в области ИКТ - компетентности и эффективно      применяющих их в образовательной практике;

- Качеству и эффективности уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с  применением ИКТ;

- Развитию  информационных, исследовательских, проектных умений учащихся;

- Увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на творческом уровне, участвующих в телекоммуникационных      городских, региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и проектах;

- Количество школьников, обучающихся дистанционно, в том числе по программам профильного обучения посредством сети Интернет, а также в заочных школах по программам углубленного изучения предметов;

Однако имеются проблемы:

- Кадровое обеспечение: отсутствие кадров, способных обеспечить автоматизированный сбор информации и управление на ее основе; недостаточная подготовленность учителя к использованию ИКТ;

- Материально-техническое обеспечение: необходим второй  компьютерный класс; необходимо  обеспечить завучей персональными компьютерами; есть необходимость в множительной технике; создание лекционного кабинета, оснащенного мультимедийной установкой, множительной техникой, компьютерами.

- учебно-методического характера – недостаток программных средств, соответствующих потребностям образовательного процесса, недостаток методических разработок по  использованию ИКТ в образовательном процессе;

- Финансовое обеспечение: отсутствуют резервные средства на развитие материально-технической базы; отсутствие возможности своевременного обслуживания и ремонта техники.

- Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Решение стратегических задач совершенствования содержания технологий  образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- насыщение образовательного пространства достаточным количеством компьютерной, организационной аудио-видео техникой, телекоммуникационными средствами, аппаратурой учебного спутникового телевидения;

- создание единой телекоммуникационной сети общего образования на основе всемирной сети Интернет, учебного спутникого телевидения;

- информатизация управления образованием и процессами его развития;

- информатизация психолого-педагогического процесса в гимназии

- интеграция программ информатизации общего образования на основе принципа «Через информатизацию образования – к развитию региона».

## Приоритетные направления деятельности   администрации

- Компьютеризация  школьной библиотеки.

- Электронная база педагогических кадров.

- Электронная  база по  учащимся.

- Создание и поддержание сайта школы, Web- страниц  отдельных школьных  проектов.

- Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного учреждения.

- Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности;

- Ведение мониторинга качества обучения.

- Ведение компьютерного мониторинга  обученности школьников по методике Симонова.

- Организация работы групп «Пользователь ПК» для педагогов и их подготовку через курсы повышения квалификации на базе КРИПКиПРО.

- Электронный документооборот.

- Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

Приоритетные направления деятельности учителя

- Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя.

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Использование Интернет - ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики.

- Дистанционное образование, повышение квалификации.

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  этапы  традиционного урока.

- Создание Интернет-уроков, интегрированных уроков.

- Уроки на основе готовых программных  продуктов.

- Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиатек.

# Приоритетные направления деятельности  ученика

- Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика.

- Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования.

- Интернет-технологии в организации  дополнительного образования детей.

- Дистанционное обучение.

- Компьютерные технологии для подготовки к уроку.

- Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  на основе компьютерной  технологии.

- Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ.

- Компьютерные конкурсы.

- Дистанционные  обучающие олимпиады.

- Обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме  школьного сайта.

- Создание службы технической поддержки.

## Приоритетные направления деятельности  родителя

- Организация курсов информационной  грамотности для родителей.

- Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.

- Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта.

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

8. План информатизации

Далее предлагается план информатизации муниципального общеобразовательного учреждения «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» по пяти направлениям.

Таблица 4

План информатизации

| № п.п. | Направления и виды работы | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческая деятельность |
| 1.1 | Разработка нормативной документации, регламентирующей реализацию процесса информатизации и обеспечивающую согласованную работу всех его участников. | Директор Гирняк Т.И. | Февраль 2008 |
| 1.2 | Подбор кадров для реализации функций управления процессом информатизации. | Директор Гирняк Т.И. | Постоянно |
| 1.3 | Распределение функций среди администрации, общественных педагогических и ученических формирований. Закрепление за каждым модулем информационной сети ответственного лица. | Директор Гирняк Т.И. | Февраль 2008 |
| 1.4 | Создание санитарно-гигиенические условия охраны здоровья детей в соответствии с установленными требованиями. | Директор Гирняк Т.И. Медработник Фролова Е.Ю. | Постоянно |
| 1.5 | Подключение к локальной сети компьютеров бухгалтерии, секретаря и организации их доступа к сети Internet. | Директор Гирняк Т.И. | Сентябрь 2008 |
| 1.6 | Создание банка данных, необходимого в процессе управления учреждением: по кадрам, учащимся, родителям, выпускникам. | Специалист по кадрам Язовская М.А. | Постоянно |
| 1.7 | Создание базы данных учащихся по разным категориям заболеваний | Медработник ФроловаЕ.Ю | Постоянно |
| 1.8 | Ведение нормативной базы (приказы, постановления, положения, инструктивные и информационные материалы, направляемые из вышестоящих инстанций); | Делопроизводитель Парахневич Ю.Е. | Постоянно |
| 1.9 | Внедрение и использование информационных сред : «Кадры», «Успеваемость», «Расписание». | Специалист по кадрам Язовская М.А. Зам. директора по УВР Алексеева В.В | Январь-май 2008, 2009 |
| 1.10 | Учет материально-технического обеспечения | Глав.бухгалтер Темченко И.В. | Постоянно |
| 1.11 | Подключение к локальной сети компьютеров бухгалтерии, секретаря и организации их доступа к сети Internet. | Директор Гирняк Т.И. | Сентябрь 2008 |
| 1.12 | Установка компьютерного класса, в котором будут проходить не только уроки информатики, но и занятия по другим предметам, а также дополнительные занятия и курсы. Подключение его к сети Internet. Установка проектора и экрана. | Директор Гирняк Т.И. | Сентябрь 2008 |
| 1.13 | Автоматизация информационно-библиотечного комплекса. Установка компьютера в библиотеку, оснащение его программным обеспечением автоматизации ИБК («Школьная библиотека») и подключения его к ЛВС медиатеки, обеспечение доступа в Internet. | Директор Гирняк Т.И. | 2009 - 2011 |
| 1.14 | Учет, структуризация библиотечного фонда. | Зав. библиотекой Арышева Т.С. | Постоянно |
| 1.15 | Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. | Зав. библиотекой Арышева Т.С. | 2008-2011 |
| 1.16 | Установка мультимедийных комплексов в кабинеты и включение их в локальную сеть. | Директор Гирняк Т.И. | 2009 -2011 |
| 1.17 | Создать единую образовательную компьютерную сеть. | Директор Гирняк Т.И. | 2009 |
| 1.18 | Обеспечить доступ в Интернет педагогов, учащихся. | Директор Гирняк Т.И. | Постоянно |
| 1.19 | Введения в штатное расписание должности «Завуч по информационным технологиям». | Директор Гирняк Т.И. | Сентябрь 2008 |
| 2. Учебно-воспитательная деятельность |
| 2.1 | Приобретение материала для непрерывного образования по информатике. | Директор Гирняк Т.И. | 2008 |
| 2.2 | Обеспечение электронными учебниками для начальной, средней и старшей ступеней школы. | Директор Гирняк Т.И. | 2008 |
| 2.3 | Приобретение электронных материалов для самообучения школьников. | Директор Гирняк Т.И. | 2009 |
| 2.4 | Приобретение программного обеспечения по различным учебным дисциплинам. | Директор Гирняк Т.И. | Постоянно |
| 2.5 | Организация научно-исследовательской и внеклассной работы с учащимися и их родителями. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | В течение учебного года |
| 2.6 | Разработка и реализация Web-сайта | Учитель информатики Щербакова О.Б. Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | Ноябрь 2008 |
| 2.7 | Создание Web-сайта. Организации творческой группы учащихся для обслуживание и обновление сайта. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. |  |
| 2.8 | Участие школьников в работе школьной мультимедийной студии. | Учитель информатики Щербакова О.Б. | В течение учебного года |
| 2.9 | Основные направления работы мультимедийной студии: работа со звуком (запись, обработка, монтаж, звуковое сопровождение различных мероприятий); работа с видео; работа с графической информацией; | Учитель информатики Щербакова О.Б. | 2008-2011 |
| 2.10 | Создание мультимедийных учебных продуктов. | Учитель информатики Щербакова О.Б. | 2008-2011 |
| 2.11 | Досуг детей в школьном компьютерном клубе (клуб для младших школьников, клуб компьютерных презентаций и пр.). | Учитель информатики Щербакова О.Б. | 2008-2011 |
| 2.12 | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению | Психолог Леган Н.В. Социальный педагог Филимоненко Т.А. | 2008-2011 |
| 2.13 | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся при подготовке к ЕГЭ по русскому языку и математике. | Зам. директора по УВР Алексеева В.В. | Сентябрь-октябрь |
| 2.14 | Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | В течении всего периода |
| 3. Культурно- просветительская деятельность |
| 3.1 | Обеспечить доступ к виртуальным музеям, картинным галереям, историческим памятникам и другим культурным ценностям. | Учитель информатики Щербакова О.Б. | Постоянно |
| 3.2 | Широко использовать этот материал на уроках МХК, во внеклассной работе со школьниками. | Учителя-предметники, классные руководители | Постоянно |
| 3.3 | Приобретение развивающих игровых компьютерных программ по различным предметным областям. | Директор Гирняк Т.И. | 2008 -2011 |
| 4. Информационно-методическая деятельность |
| 4.1 | Организация курсовой подготовки учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | Постоянно |
| 4.2 | Приобретение и использование в образовательном процессе электронных учебников, методических разработок. | Директор Гирняк Т.И. | Постоянно |
| 4.3 | Участие обучающихся и педагогов в Интернет-форумах, Интернет-конференциях, Интернет-дискуссиях, Интернет-педсоветах и т.д. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А Учитель информатики Щербакова О.Б. | По мере необходимости |
| 4.4 | Анализ успеваемости, анализ контрольных работ, экзаменов. | Зам. директора по УВР Алексеева В.В. | раз в четверть |
| 4.5 | Подготовка и хранение аналитического материала по проблемам учебно-воспитательной деятельности. | Зам. директора по УВР Алексеева В.В. | Постоянно |
| 4.6 | Изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания обучающихся. | Психолог Леган Н.В. | Постоянно |
| 4.7 | Заседание школьных методических объединений по вопросу информатизации образовательного процесса. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | Один раз в полугодиие |
| 4.8 | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание и публикация материалов методического и учебного характера. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | Постоянно |
| 5. Научно-продуктивная деятельность |
| 5.1 | Установка внешних связей посредством ИКТ. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | В течение всего периода |
| 5.2 | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание и публикация материалов методического и учебного характера. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | В течение всего периода |
| 5.3 | Использование Интернет – технологий для обогащения новыми знаниями, организации научно-практической конференции. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. | В течение всего периода |
| 5.4 | Создание электронной библиотеки. | Зам. директора по УВР Балашова Т.А. Зав. библиотекой Арышева ТС | В течение всего периода |

- Этапы информатизации школы

Поэтапная реализация Программы информатизации

Первый этап

Анализ материально-технической базы гимназии, готовности педагогического коллектива к реализации программы информатизации, методической обеспеченности, разработка системы мониторинга.

Второй этап.

Обновление и расширение материально-технической базы школы.

Третий этап.

Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе:

а) формирование ИКТ-компетенций педагогического коллектива школы;

б) формирование ИКТ-компетенций учащихся школы;

в) систематическое обновление и расширение ресурсов медиатеки, разработка ЦОРов и методических рекомендаций к ним.

Четвертый этап.

Внедрение в единое информационное пространство:

а) создание и постоянное обновление сайта школы;

б) взаимодействие с партнерами-участниками посредством интерактивного общения, обмена информацией и опытом работы;

в) использование возможностей дистанционного и сетевого обучения педагогов и учащихся.

Пятый этап.

Систематический и поэтапный мониторинг успешности реализации программы информатизации:

а) систематическое и поэтапное отслеживание результатов работы;

б) создание ЦОР и методических материалов на основе ИКТ; эффективность их использования в образовательном процессе.

На основании данных задач разработаны этапы развития информационной среды школы до 2011 года

Таблица 5

Этапы развития информационной среды школы

| № п.п. | Период деятельности | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2008-2009 учебный год | Объединение классов информационных технологий, компьютеров, задействованных в управленческой деятельности, и учебных классов в единую сетевую комплексную информационно-технологической систему; Внедрение и развитие сетевых версий: программно-технологического комплекса для управленческой деятельности; Апробирование возможности одновременной работы компьютеров, находящихся в единой сетевой комплексной информационно-технологической системе, в линии Интернет; Создание Интернет-сайта школы с целью развития информационно-имиджевой деятельности школы; Разработка и апробация учебных планов, учебных программ по информатике для 2-11 классов; Создание библиотеки используемых унифицированных учебных и методических модулей; Создание единой базы электронных методических и дидактических разработок учителей школы, научно-практических работ учащихся; Совершенствование навыков работы педагогов и учащихся на компьютере путем проведения занятий силами учителей информатики; Включение в учебно-воспитательный процесс домашних компьютеров учащихся. Развитие системы электронно-пропускного режима в гимназии посредством введения видеонаблюдения |
| 2 | 2009-2010 учебный год | Совершенствование управленческой деятельности и всего учебно-воспитательного процесса на основе использования сетевых версий программно-технологического комплекса для управленческой деятельности; нформационно-тематической системы «Школьная библиотека»; Оборудование мультимедийных рабочих мест в учебных классах и включение их в единую сетевую комплексную информационно-технологическую систему; Совершенствование работы Интернет-сайта школы Расширение единой базы электронных методических и дидактических разработок учителей школы, научно-практических работ учащихся; Организация работы гимназической консультационно-методической службы по использованию информационных технологий; Систематизация сайтов учителей и учащихся школы; Корректировка учебного комплекса программ по информатике для 5-11 классов; |
| 3 | 2010-2011 учебный год | Мониторинг состояния ИТ-среды; Приобретение и установка телекоммуникационного оборудования; Расширение мультимедийных мест в учебных классах и включение их в единую сетевую комплексную информационно-технологическую систему; Развитие школьного портала дистанционного обучения; Расширение и обобщение единой базы электронных методических и дидактических разработок учителей школы, научно-практических работ учащихся; Расширение и систематизация библиотеки используемых унифицированных учебных и методических модулей; Развитие единой сетевой комплексной информационно-технологической системы школы; Систематизация единой базы электронных методических и дидактических разработок учителей школы, научно-практических работ учащихся; Развитие системы дополнительных образовательных услуг с применением информационных технологий; Расширение возможностей дистанционного образования. |

- паспорт программы

Таблица 6

# Паспорт программы

| Наименование программы | Информатизация муниципального общеобразовательного учреждения «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» |
| --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды»; Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; Нормативные акты по оснащению и использованию КУВТ: СанПин-96 [7] - см. п.15. Должностная инструкция заместителя директора школы по информатизационным и коммуникационным технологиям. Опубликовано: «Официальные документы в образовании», 2004. № 9; Письмо Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ИН «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях»; Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ; Методическое письмо Минобразования РФ «О преподавании учебного предмета "Информатика и ИКТ" и информационных технологий в рамках других предметов в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»; Закон РФ «Об образовании»; Акты Минобразования России, регламентирующие использование ИКТ в общем образовании: Приказы: №322 от 09.02.98; №56 от 30.06.99; №1788 от 20.04.00; №2093 от 21.05.01 (приложение); №834 от 06.03.01; Методические рекомендации для учреждений образования - Приложения Коллегии Минобразования России от 22.2.95 - [ИНФО, 4, 95; 4-7, 2000;1, 2001 и 10, 2002]. Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 г. № 110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»; Приоритетный национальный проект «Образование» в Кемеровской области. Среднесрочная региональная целевая программа «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области» на 2008-2011 годы. Подпрограмма «Совершенствование качества образования, материально-техническое оснащение образовательных учреждений Кемеровской области». Проект «Информатизация системы образования», в которой включилась Кемеровская область и реализуется Министерством образования и науки РФ, Национальным фондом подготовки кадров при финансовой поддержке Международного банка реконструкции и развития; Распорядительные документы управления образования п.г.т.Яя. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального общеобразовательного учреждения «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» |
| Разработчики программы | Т.И. Гирняк – директор МОУ «Яйская СОШ №2», Т.А. Балашова – зам. директора по УВР МОУ «Яйская СОШ №2» |
| Сроки реализации программы | 2008 - 2011 гг. |
| Цель программы | Формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных ИКТ, повышение качества учебно-воспитательного процесса, развитие творческой инициативы учащихся, познавательных интересов, реализация качественной предпрофильной подготовки и профильного обучения. |
| Задачи программы | В образовательной области: 1) последовательная реализация деятельного (конструктивного) подхода к процессам учения и обучения на новом уровне; 2) повышение качества образовательного процесса через использование сети Интернет и централизованные образовательные ресурсы. В управленческой области: 1) развитие коммуникативных компетенций у всех участников учебно-воспитательного процесса; 2) реализация исследовательского подхода в обучении; 3) включение в содержание образования (по профильным дисциплинам), освоения методов, специфичных для научной и проектной деятельности; 4) учителю – владение оперативной информацией о качестве усвоения каждым учеником учебного материала; 5) администрации – владение системнй информацией о качестве образования для принятия адекватных управленческих решений; 6) психологу – владение достоверной информацией о личностных характеристиках, динамике изменения поведения ученика в процессе обучения. В социально-общественной области: сближение обучения в школе с повседневной жизнью общества, обогащение формального учебного материала, к которому имеют доступ учащиеся; совершенствование профориентационной работы; применение программы методического тренинга для работы с родителями. Основным результатом проекта информатизации должна стать измененная практика работы большинства учителей школы, которые освоили и активно используют новые учебно-методические комплекты, эффективно поддержанные средствами ИКТ. |
| Основные направления программы | Нормативное обеспечение программы Организационно-управленческая деятельность Учебно-воспитательная деятельность Культурно- просветительская деятельность Научно-продуктивная деятельность |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание единой базы образовательного пространства с помощью Хронографа Использование программ для развития информационно-управленческой системы Новый уровень профессионального развития педагогов и учащихся в области применения ИКТ Эффективно работающая медиатека Качественное улучшение материально-технической базы школы по ИКТ Использование дистанционных форм обучения. Разработка сайта школы |
| Система организации контроля за исполнением программы | Выполнение мероприятий программы. Контроль за качеством выполнения мероприятий. Промежуточный контроль на совещаниях, заседаниях МО. Отчеты и выступления на педсоветах два раза в год. |
| Объёмы финансирования программы | Этап реализации программы | Источник финансирования | Объем финансирования (руб) |
|  | Первый этап 2008 - 09 год | бюджет ОУ | 25 000 |
|  | второй этап 2009 - 10 год | бюджет ОУ | 35 000 |
|  | третий этап 2010 - 11 год | бюджет ОУ | 40 000 |

- прогнозируемые результаты реализации программы

Успешная реализация задач, возложенных на коллектив школы по информатизации образовательной среды, позволит:

- Повысить оперативность выполнения решений в административной и управленческой работе, снизить временные затраты на подготовку и ведение  документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы на более качественный современный уровень.

- Существенно повысить мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин и снизить трудоемкость работы учителя при подготовке к проведению занятий.

- Повысить производительность труда учителя, его информационную культуру, качество образовательных услуг.

- Обеспечить доступность всех учащихся к современным ресурсам в процессе получения качественного образования, использовать глобальную сеть Интернет в дистанционном обучении.

- Повысить функциональную грамотность выпускников.

- Индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, обеспечить контроль и самоконтроль качества приобретенных знаний и умений, выявить самому ученику ошибки и пробелы в знаниях, приобрести навыки исследовательской деятельности

- Снизить психологическое напряжение школьного общения, повысить эффективность ученического труда, увеличить долю творческих работ, расширить возможность в получении дополнительного образования по предмету в стенах школы, в будущем осознать целенаправленный выбор вуза и престижной для него работы.

- Стимулировать участие педагогического и ученического коллективов в телекоммуникационных конкурсах и проектах.

- Мобильно, качественно и оперативно создавать, сопровождать и пополнять информационный банк школы по различным направлениям, что в свою очередь решит ряд проблем, связанных с поиском необходимой информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-воспитательного процесса.

Ожидаемый  результат реализации программы информатизации:

- создание компьютерной инфраструктуры школы;

- создание базы инновационных методических разработок гимназии и учеников и учителей в части применения компьютерных технологий;

- обеспечение технической компьютерной поддержки учащихся, участвующих в городских, районных, федеральных и международных конкурсах, олимпиадах;

- повышение наглядности обучения за счет использования мультимедийных технологий;

- обеспечение самостоятельной работы учащихся с помощью компьютерных технологий;

- внедрение в учебный процесс электронных учебников;

- автоматизация процедур проведения мониторинга обеспечение доступа к ней через компьютерную сеть школы;

- создание информационного пространства внутри школьной локальной сети с выходом  в Интернет;

- обучение учителей-предметников компьютерным технологиям посредством обмена передовых методов на МО школы, а также обучения в  КРИПК и ПРО;

- сопровождение  проектной деятельности и контроля качества образовательного процесса;

- компьютеризация отдельных участков и служб школы (бухгалтерия, библиотека, социальный педагог, администрация, пропускной режим).

Ожидаемые риски:

- ухудшение креативной способности учащихся в следствии чрезмерного использования информаций от компьютеров;

- вред здоровью при невыполнении требований САНПиН;

- распространение компьютерных вирусов, что ведёт за собой незапланированные материальные затраты;

- высокая стоимость услуг за пользование Интернетом.

- ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение реализации Программы информатизации системы образования школы включает в себя:

- Научно-методическую поддержку, осуществляемую муниципальным управлением образования.

- Учебно-методическое сопровождение.

- Целевое финансирование.

Источники финансирования: средства муниципального бюджета; текущее финансирование образовательной отрасли;   средства областного бюджета, нормативное финансирование, бюджет городского поселения Яя, внебюджетные средства, привлеченные добровольные пожертвования родителей, спонсорская помощь.

Таблица 7

Финансовый план информатизации школы на 2008 - 2011 годы (руб.)

| Этап реализации программы | Источник финансирования | Объем финансирования (руб) |
| --- | --- | --- |
| Первый этап 2008 - 09 год | Бюджет ОУ | 25 000 |
| Второй этап 2009 - 10 год | Бюджет ОУ | 35 000 |
| Третий этап 2010 - 11 год | Бюджет ОУ | 40 000 |

13.  литература

Книги

- «Модели комплексной информатизации общего образования/ М.С. Цветкова, Э.С. Ратобыльская, Г.Д. Дылян. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 119 с.

- Уваров А.Ю. Пространство задач информатизации школы. // Информатика №23, 2002

- «Современные технологии в образовании и культуре». – 2007, 80 с.

4.

- Школа: с компьютером и без. Под ред. Е.В. Алексеевой. М., Просвещение 2006

Статьи

- Алексаньянц Л.М., Л.Н. Прохорова. Из опыта использования компьютера для контроля орфографических навыков. – С. 40 Журнал "Русский язык в школе" №4, 1999 г.

- Белиловская М. В океанах техники и информации может утонуть не только ученик, но и учитель. Кто бросит им спасательный круг? - С. 2 Газета "Первое сентября" №65, 1999 г.

- Баабабов А. "Пентиум" хорошо, а ум лучше. – С. 36 Журнал "Квант" №4, 1999 г.

- Баранова Е.В., Е.В. Степанова. Компьютерное обучение геометрии в школе. - С. 46 Журнал "Наука и школа" №4, 1999 г.

- Барбашева В.М., И.В. Иовенко, С.В. Шайтура. Компьютеры в школе и чрезвычайные ситуации. – С.94 Журнал "Физическая культура в школе" №4, 1999г.

- Водопьян Г. М., Уваров А. Ю. Моделирование процесса информатизации школы Альманах "Вопросы информатизации образования" / 06.02.2006

- Дайджест "Интернет: библиотека реальной помощи". – С. 7 Учительская газета, №33, 1999 г.

- Красноруцкий Е.В. Компьютерная синергетика и реабилитационная педагогика ХХI века. – C. 91 Журнал “Психологическая наука и образование”. №1, 1999 г.

- Е.А. Манина. Опыт применения компьютерного тестирования на уроках физики.-С.56 В.Васильева «Персональный компьютер. Быстрый старт», Санкт – Петербург, 2001

- Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. «Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга». Журнал «Завуч» № 6, 2001

- Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. « Построение процесса обучения на основе новых информационных технологий». Журнал «Завуч» № 7, 2000

- Журнал "Наука и школа" №4, 1999 г.

- Родионова О. А. Виртуальность под контролем Драхлер А. Б. Интернет-ресурсы в поддержку школьного администратора Альманах "Вопросы информатизации образования" / 06.02.2006

- Н. Пушкарева. Симплекс – метод погони за мышкой. – С. 13 Учительская газета, №33, 1999 г.

- Федорова Т. Чтобы уметь судить о том, как государство богатеет. – С. 17 "Учительская газета" №35, 1999 г.

- Шапиро К. В. Модель комплексной автоматизированной среды массовой школы Альманах "Вопросы информатизации образования" / 06.02.2006

- Ээльмаа Ю. В. О целях создания школьного сайта Альманах "Вопросы информатизации образования" / 06.02.2006

## Образовательные серверы

- http://www.edunet.ru 
Образование в России

- http://www.redline.ru/ripc.phpl 
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, г. Москва. 
http://www.yspu.yar.ru/vestnik

- Издание "Педагогический Вестник". Информация для педагога, психолога. 
Новости и научные разработки. 
http://www.sdo.tstu.ru/desliste.phpl

- Список серверов, предоставляющих информацию о дистанционном обучении. 
http://www.glasnet.ru

- WWW сервер российской сети Гласнет. Информация об образовательных ресурсах и проектах, в т.ч. "Образовательно-развлекательная страничка Гласнет". 
 http://www.redline.ru

- WWW cервер сети "REDLINE" 
Информация об "Учительской газете", её партнёрах и воплощаемых ею проектах, содержание некоторых выпусков газеты, ссылки на образовательные ресурсы в INTERNET. Информация о Всероссийском конкурсе "Учитель года России", другие материалы. 
http://www.informika.ru

- Web-сервер центра "Informika" Официальный Сервер МО РФ 
Основные разделы: 
-Документы и материалы МО РФ 
-Центр Информика 
-Путеводитель по Internet 
-Газеты и журналы 
-Книгоиздание 
-Фонды, гранты 
-Конференции, выставки, семинары 
-Информационные технологии 
-Базы данных 
-Электронные справочники 
-Дистанционное образование 
http://www.ag.uiuc.edu

- The Illinois Cooperative Extenion Service 
Содержится практическая, научно-исследовательская информация по многим 
предметам. Существует раздел методики для учителей (организация работы в 
классе, библиография детских книг, работа с трудными детьми). 
http://www.edu.yar.ru

- Центр дистанционного обучения школьников содержит 
страницы, разработанные самими школьниками и различные 
проекты для школ.

# Text boxes

1. Нормативное обеспечение программы

2. Организационно-управленческая деятельность

3. Учебно-воспитательная деятельность

4. Культурно- просветительская деятельность

5. Научно-продуктивная деятельность